## Product Backlog
Product Backlog
Features (Pages, DEV, DB, …) | ID | Items/ User Story | Status - Planning - In Progress - Completed - Done | Category | Priority | Point | Acceptance Criteria | Sprint
Độc giả | 10 | Là một người thuê sách, tôi muốn đánh giá và nhận xét sách sau khi thuê để người khác biết được chất lượng nội dung trước khi bỏ tiền ra thuê | Planning | Quản lí đánh giá | 2 | 1
Độc giả | 11 | Tôi là người dùng và tôi muốn xem hạn thẻ thành viên của mình | Planning | Trang người dùng | 3 | 1
Độc giả | 12 | Là một người dùng tôi muốn sửa thông tin cá nhân của mình | Planning | Trang người dùng | 1 | 1
Độc giả | 13 | Là một người dùng, tôi muốn hủy thuê sách do nhầm lẫn | Planning | Quản lí mượn-trả | 1 | 1
Độc giả | 15 | Là một người dùng tôi muốn ứng tuyển vào làm thủ thư | Planning | Quản lí nghiệp vụ | 3 | 1
Độc giả | 17 | Là một người dùng tôi sẽ đánh giá cuốn sách của một tác giả | Planning | Quản lí đánh giá | 2 | 1
Độc giả | 18 | Là một người dùng tôi muốn xem thông tin tác giả và các cuốn sách đồng tác giả | Planning | Quản lí sách | 1 | 1
Độc giả | 1 | Tôi là một người dùng tôi muốn ứng dụng cho tôi chức năng tìm kiếm sách trong thư viện | Planning | Tìm kiếm sách | 1 | 2
Độc giả | 2 | Tôi là người dùng tối tìm sách theo loại để tim sách phù hợp với mình | Planning | Tìm kiếm sách nâng cao | 2 | 2
Độc giả | 6 | Tôi là người dùng và tôi muốn kiểm tra được hạn trả của từng sách tôi mượn | Planning | Trang người dùng | 2 | 2
Độc giả | 14 | Là một người dùng tôi muốn xem những đầu sách mới nhất | Planning | Trang người dùng | 2 | 2
Độc giả | 7 | Với tư cách là người truy cập vào trang web, tôi muốn truy cập vào thư mục để đọc online miễn phí. | Planning | Trang người dùng | 3 | 3
Độc giả | 16 | Là một người dùng tôi muốn xem xét và kham thảo thông qua đánh giá của khách hàng về cuốn sách | Planning | Quản lí đánh giá | 1 | 3
Độc giả | 4 | Là người dùng tôi muốn ứng dụng cho tôi biết số lượt đánh giá về sách trong thư viện | Planning | Báo cáo-Thống kê | 1 | 5
Độc giả | 5 | Tôi là người dùng và tôi muốn ứng dụng cho tôi chức năng thanh toán phí mượn sách | Planning | Quản lý mượn- trả | 3 | 8
Độc giả | 8 | Là một người thuê sách, tôi muốn gia hạn thời gian thuê sách để có thể đọc tiếp trong trường hợp hết hạn thuê khi tôi chưa đọc hết | Planning | Quản lí mượn-trả | 3 | 8
Thủ thư | 3 | Tôi là là người quản lý sách tôi muốn xem lịch sử mượn sách đê cập nhật tình trạng sách ... | Planning | Quản lí sách | 3 | 1
Thủ thư | 9 | Với tư cách là người quản lí sách tôi muốn cập nhật thông tin sách để đảm bảo sự chính xác của thông tin sách | Planning | Quản lí sách | 1 | 2